Додаток 1

до  рішення двадцять третьої сесії

районної ради восьмого скликання

від 21 березня року № 302- XXIII

Інформація про виконання районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району

на 2021 – 2024 роки за  2024 рік

| 1. | 0100000 |  | Лубенська районна рада Полтавської області | 21072647 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів Програми |  |
| 2. | 0110000 |  | Лубенська районна рада Полтавської області | 21072647 |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця Програми |  |
| 3. | 0111 | 0110150 | Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021 – 2024 роки затверджена рішенням шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 19.08.2021 року №136 - VІ | 1631220000 |
|  | КФКВ | КПКВКМБ | найменування Програми, дата і номер рішення районної ради про її затвердження |  |

Напрями діяльності та заходи  районної  (комплексної ) Програми

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Районний бюджет |  | Міський, сільські бюджети | Кошти не бюджет-них джерел |  | Районний бюджет |  | Селищний, сільські бюджети, бюджет територіальних громад (трансферт) |  | Кошти не бюджетних джерел |  |  |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 20,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 720,0 | - | - |  | - | 550,0 |  | - |  | 550,0 |  | - | Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Гребінківської міської територіальної громади в сумі 150,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці. |  |
| 3 | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 10,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 4 | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 20,0 | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| 5 | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 750,0 | - | - |  | - | 500,00 |  | - |  | - |  | - | Міжбюджетний трансферт з обласного бюджету Полтавської області в сумі 500,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. |  |
| 6 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 3,0 | - | - |  | - | 3,0 |  | 3,0 |  | - |  | - | Лубенська районна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад. Відповідно до Рішень правління Української асоціації районних та обласних рад від 20.12.2023 №4-П/1 «Про фінансово-господарську діяльність УАРОР на 2024 рік» та від 20.12.2023 №4-П/2 «Про сплату щорічних членських внесків на 2024 рік та затвердження розрахунку» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2024 році у фіксованій сумі 3,0 тис.грн виходячи з кількості населення Лубенського району, а саме понад 40 тис. осіб. |  |
| 7 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | Головний розпорядник коштів Лубенська районна рада Полтавської області 2024 рік | 10,0 | - | - |  | - | 10,0 |  | 10,0 |  | - |  | - | Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 21.09.2023 №28 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2024 році в сумі 10,0 тис.грн. |  |
| РАЗОМ |  |  | 1533,0 | - | - |  | - | 1063,0 |  | 13,0 |  | 550,0 |  | - | - |  |

Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1063,0 | 1063,0 | 0,0 | 1063,0 |  | 1063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заступник голови районної ради                                                                                     Оксана ЦИМБАЛ

Продовження додатку 1

до  рішення двадцять третьої сесії

районної ради восьмого скликання

від 21 березня року № 302- XXIII

Інформація

про стан виконання районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району

на 2021 – 2024 роки за 2024 рік

(щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів Програми Лубенська районна рада Полтавської області

Повна назва Програми, ким і коли затверджена Районна комплексна Програма розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021 – 2024 роки затверджена рішенням шостої сесії Лубенської районної ради восьмого скликання від 19.08.2021 року №136 – VІ

| № з/п | Зміст заходу | Передбачене фінансування на 2024 рік, тис.грн |  |  |  | Профінансовано за звітний період, тис.грн |  |  |  | Що зроблено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  | фінансові джерела | у тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | усього | заг.фонд | спец.фонд |  | усього | заг.фонд | спец.фонд |  |
| 1 | Організація та проведення спільних семінарів, тренінгів з актуальних проблем, круглих столів, виїзних засідань по обміну досвідом роботи між органами місцевого самоврядування | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 2 | Здійснення поточних витрат на утримання районної ради | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: -бюджет Пирятин-ської міської територі-альної громади; -Хорольсь-кої міської територі-альної громади; -Гребін-ківської міської територі-альної громади | 550,0 0,0 550,0 200,0 200,0 150,0 | 550,0 0,0 550,0 200,0 200,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: -бюджет Пирятин-ської міської територі-альної громади; -Хорольсь-кої міської територі-альної громади; -Гребін-ківської міської територі-альної громади | 550,0 0,0 550,0 200,0 200,0 150,0 | 550,0 0,0 550,0 200,0 200,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | На даний напрямок передбачено обсяг видатків за загальним фондом в сумі 550000,00грн. Фактично виконано 550000,00грн. Планові показники дорівнюють проведеним касовим видаткам. Міжбюджетні трансферти Пирятинської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Хорольської міської територіальної громади в сумі 200,0тис.грн, Гребінківської міської територіальної громади в сумі 150,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці |
| 3 | Удосконалення системи звукового супроводу засідань сесій та системи відео трансляції | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 4 | Відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об’єднань Лубенського району, які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, ведуть активну громадську і благодійну діяльність | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела* | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - |
| 5 | Підтримка належного функціонування субрегіонального рівня (районних рад), направленого на забезпечення виконання повноважень районних рад, передбачених чинним законодавством | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: - обласнийбюджет Полтавсь-кої області | 500,0 0,0 500,0 500,0 | 500,0 0,0 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: - обласний бюджет Полтавсь-кої області | 500,0 0,0 500,0 500,0 | 500,0 0,0 500,0 500,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Міжбюджетний трансферт з обласного бюджету Полтавської області в сумі 500,0тис.грн використано в повному обсязі на здійснення поточних видатків Лубенською районною радою, а саме: заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг та енергоносіїв. |
| 6 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад, членом якої є Лубенська районна рада | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 3,0 3,0 0,0 | 3,0 3,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 3,0 3,0 0,0 | 3,0 3,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Лубенська районна рада є членом Української асоціації районних та обласних рад. Відповідно до Рішень правління Української асоціації районних та обласних рад від 20.12.2023 №4-П/1 «Про фінансово-господарську діяльність УАРОР на 2024 рік» та від 20.12.2023 №4-П/2 «Про сплату щорічних членських внесків на 2024 рік та затвердження розрахунку» Лубенська районна рада, як член УАРОР, сплатила щорічний членський внесок у 2024 році у фіксованій сумі 3,0 тис.грн виходячи з кількості населення Лубенського району, а саме понад 40 тис. осіб. |
| 7 | Забезпечення сплати щорічних членських внесків до Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», членом якої є Лубенська районна рада | - кошти районного бюджету - інші джерела*, а саме: | 10,0 10,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 10,0 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  | Лубенська районна рада є членом Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування". Відповідно до Рішення Правління Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» від 21.09.2023 №28 «Про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків Асоціації «ПОАОМС» Лубенська районна рада, як член Асоціації «Полтавської обласної асоціації органів місцевого самоврядування», сплатила щорічний членський внесок у 2024 році в сумі 10,0 тис.грн. |
|  | РАЗОМ | - | 1063,0 | 1063,0 | 0,00 | - | 1063,0 | 1063,0 | 0,00 | - |

* вказується кожне джерело окремо

Заступник голови районної ради                                                                                     Оксана ЦИМБАЛ